|  | Etelä-Pohjanmaan | HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamis- lomakkeeseen 316_03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Työvoima- ja elinkeinokeskus | ##### EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto |  |

| Hankkeen nimi |  | Hankkeen numero |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proagria Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus |  | 744 |  |
| Hankkeen diaarinumero |  |  |  |
| 204/3514-2001 |  |  |  |
| Hankkeen toteuttaja |  | Yhteyshenkilö |  |
| Proagria Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus |  | Teemu Hauhia |  |
| Lähiosoite |  | Puhelin | Fax |
| Huhtalantie 2 |  | 040/8401640 | 4163448 |
| Postinumero | Postitoimipaikka | Sähköposti |  |
| 60220 | Seinäjoki | teemu.hauhia@proagria.fi |  |

| Hankkeen toteutusaika | 1.1.2001-31.12.2004 |
| --- | --- |

| Ohjelma |  |
| --- | --- |
| Alma | x |
| Tavoite 1 |  |

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

| Nimi | Tehtävänimike ja vastuualue |
| --- | --- |
| Jouko Uola | hankkeen johtaja, suunnittelu ja johtaminen |
| Teemu Hauhia | projektipäällikkö, hankkeen toiminnan koordinointi |
| Ossi Paakki | ohjausryhmän puheenjohtaja |
| kymmenet eri organisaatioiden työntekijät | hankkeen toiminnan toteutus |

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

| Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet | Organisaatio |
| --- | --- |
| Hanna Mäki-Mantila Maria Swanljung maaseutuosasto maaseutuosasto Ossi Paakki Jorma Mäkelä Kari Niemi Lauri Risikko Johan Kuusipalo Souru Marja-Leena Elof Norrvik Jouko Uola Timo Junnila Erkki Kangas Savola Vesa Mannila Matti Invesgård Hans Mikko Mustakallio | Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Pohjanmaan TE-keskus Satakunnan TE-keskus Hämeen TE-keskus Ciba Special Chemicals Evijärven Peruna OY Järviseudun Peruna OY Alahärmän Kunta Köyliön Kunta Lammin Kunta Kristiinankaupunki Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus Satakunnan Maaseutukeskus Raisio Yhtymä viljelijä Evijärven Peruna OY Viljelijä Järviseudun Peruna OY viljelijä Lapuan Peruna OY viljelijä Teemaohjelma/Seamk |

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Proagria Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus, Proagria Satakunnan Maaseutukeskus, Proagria Hämeen Maaseutukeskus, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Lapuan Peruna Oy, Evijärven Peruna Oy, Järviseudun Peruna Oy, Finnamyl Oy, Perunantutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, toimialueen kunnant (49) sekä sopimustuottajat ja muut toimijat

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Katso loppuraportin toimintakertomus ja siihen liittyvä selostus

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Katso loppuraportin toimintakertomus

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Katso lisäselvitykset loppuraportista

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Katso loppuraportin toimintakertomus

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Tärkkelysperunatuotannon Teknologia-hanke 15.10.2004-28.2.2006

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Tärkkelysperunantuotannon intranet; www.tarkkelysperuna.info

Tärkkelysperunantuotannon käsikirja valmistui vuoden 2002 alkupuolella (noin 70 sivua)

Tärkkelysperunantuotannon laatusopimuskansio sekä välilehtinä kansion sisällysluettelo ja maatilan mallimappijärjestelmä 1032 kpl. Kansiot intranetin käyttäjätunnuksineen on jaettu vuoden 2002 sopimustiloille sekä uusille tuottajille 2003 ja 2004.

Viljelytietopankin perusrakenteiden valmistuminen keväällä 2002 sekä jatkokehittely vuoden 2003 ja 2004 kuluessa.

Viljelysuunnitteluohjelmiston tärkkelysperunaversio valmistui Agrineuvos ohjelmiston osalta marraskuussa 2001. Ohjelmistoa on testattu pilottiryhmien (2 kpl = 30 viljelijää) toimesta vuoden 2002 aikana. Maaseutukeskusten liiton Wisu ohjelmaan on valmistunut tärkkelysperunaversio vuoden 2002 lopulla. Lopulliseen toimivaan kuntoon se saatiin kuitenkin vasta maaliskuussa 2004. Softsalon Pelotuki ohjelmaan valmistui tärkkelysperunaversio käyttöliittymineen AgriBase-tietokantaan (tärkkelysperunatuotannon tietokanta) alkuvuodesta 2003. Datatec:in PeltoW ohjelmaan tärkkelysperunaversio valmistui joulukuussa 2003. Ohjelmat kattavat noin 95 % markkinoista. Viljelijä voi käydä myös selaamassa tehtaalle toimitettuja perunakuormien analyysitietoja www.tarkkelysperuna.info (nyt myös www.tarkkelysperuna.fi) sivujen kautta syksyn 2002 toimituksista eteenpäin sekä voi tehdä vertailevaa analysointia keskiarvotiedoista tärkkelysperunantuotannon viljelytietopankissa www.tarkkelysperuna.info sivustojen puitteissa. Intrasivustot kehittyvät uusilla palveluilla jatkuvasti esim. sähköiset torjunta-ainetilaukset ym. Teollisuus osaltaan kehittää tarjontaansa sivustoilla.Kasvinsuojelukuvaston materiaalia on koottu intran sivustoille. Kuvasto valmistui vuoden 2004 keväällä. Laatusopimuskoulutus saatiin suurelta osin päätökseen vuoden 2003 loppuun mennessä (4 koulutuspäivää tammikuussa 2004). Lisäksi tärkkelysperunan siementuottajille järjestettiin laatusopimuskoulutuspäivä helmikuussa 2004. Koulutuspäiville osallistui 20 siemenperunan sopimustuottajaa. Etelä-Pohjanmaan 3 tehtaan tuottajista 344 sopimustilaa on valmistunut koulutuksesta eli sopimustuottajista noin 70 % on käynyt läpi laatusopimuskoulutuksen. Vastaavasti Finnamyl Oy:n sopimustuottajista (Satakunta ja Häme) koulutuksen on läpikäynyt noin 85 % tuottajista eli 281 sopimustilaa.Kevättalven 2004 aikana viljelijöille järjestettiin atk-lisäkoulutusta sähköisen laatusopimusjärjestelmän puitteissa 16 koulutustilaisuudessa. Lisäksi tärkkelysperunan siementuottajille järjestettiin laatukoulutuspäivä. Koulutusta järjestettiin myös toimintolaskennan, nostokoneiden ja viljelyteknisten asioiden tiimoilta. Viljelypäällikköjä, tutkimusta ja neuvontaa koulutettiin laatusopimusjärjestelmän sähköisen viestinnän osalta.Keväällä 2004 testattiin ns. aumavahtia (gsm-ropottia) tärkkelysperunan välivaraston lämpötilojen seuraamiseksi. Tuloksia tullaan hyödyntämään aumavahdin jatkokehittelyssä välivarastoinnin tarpeeseen sopivaksi apuvälineeksi.

Mullanerotuksesta valmistui esittelyvideo sekä cd-rom levy alkuvuodesta 2003. Video löytyy myös intranetistä. Tärkkelysperunatuotannon intranet-sivustot saivat uuden ulkoasun ja ryhmittelyn maaliskuun alusta 2004 ja sivustot saivat nimekseen TärkkiNetti. Välivaratointiosion selvitysten perusteella laadittiin välivarastointiopas TärkkiNettiin keväällä 2004 (www.tarkkelysperuna.fi/tutkimus ja neuvonta/valivarastointiopas)

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen rahoituspäätöksen viivästyminen heinäkuun alkuun 2001 hidasti hanketoimien käynnistämista ja toteuttamista oleellisesti. Sittemmin toimintaa on saatu käynnistettyä laajalla rintamalla. Toisaalta isojen kokonaisuuksien, kuten laatusopimuskoulutuksen ja siihen liittyvän materiaalin rakentaminen ovat olleet hieman aikataulusta jäljessä. Osaltaan myös koulutuspäivien järjestämisen viivästyminen lähelle aiottuja koulutuspäiviä vaikeutti haluttujen luennoitsijoiden saantia ensimmäisenä laatukoulutussesonkina 2002. Vuoden 2003 aikana koulutus on sujunut jo mallikkaasti kaikilta osin. Projektipäällikön työaikaresurssipulan vuoksi hankkeen tiedotuskirjeiden määrä viljelijöille (perunapostitiedotteet/sähköpostitiedotteet) eivät toteutuneet toivotulla tavalla ja tilanteeseen ei ole tullut parannusta vuoden 2002 aikanakaan. Tämän vuoksi viestintää on siirretty perunapostitiedotteista kännykän ryhmätekstiviesteihin ja osaltaan intranettiin. Nyttemmin sähköisen vietinnän tehokkuutta Intranetin ja tekstiviestien osalta on lisätty unohtamatta tarvittaessa lähtevää perunapostitiedotetta. Ongelmana sähköpostiviestien lähettämisessä ovat olleet tietokonevirukset, jotka leviävät tehokkaasti ryhmäsähköpostiviestien välityksellä. Tämän vuoksi ryhmäsähköpostiviesteistä on luovuttu.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

| ## Kustannuslaji | Euroa |
| --- | --- |
| Palkat ja sivukulut | 312175,32 |
| Ostopalkkiot, palkkiot ja niiden sivukulut | 270068,91 |
| Matkakulut | 77519,43 |
| Muut kustannukset, vuokrat | 24208,34 |
| Muut kustannukset, toimistokulut | 32764,27 |
| Muut kustannukset, muut | 172196,74 |
| Bruttomenot yhteensä | 888933,01 |
| Tulot (vähennetään) | 228 |
| Nettomenot yhteensä | 888705,01 |

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

| Rahoittajan nimi | EU | Valtio | Kunnat | Yksityinen | Muu rahoitus | Oma rahoitus | Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| julkinen rahoitus | 170471,34 | 398335,28 | 37001,34 |  |  |  |  |
| perunatärkkelysteollisuus |  |  |  | 125261,74 |  |  |  |
| viljelijät |  |  |  | 59745,00 |  |  |  |
| hankkeen tuotot |  |  |  |  | 228,00 |  |  |

| Paikka ja aika | Allekirjoitus ja nimen selvennys |
| --- | --- |
| 30.12.2004 | Jouko Uola Sinikka Hakoniemi |

LIITTEET 	1 kpl